附件1

报价单

| 序号 | 名称 | 含税总价（元） | 增值税税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提级论证及可行性研究报告编制 |  | % |
| 2 | 初步设计 |  | % |
| 3 | 施工图设计 |  | % |

注：

1.“含税总价”以人民币报价，报价最多保留小数点后两位（小数点后第三位“四舍五入”）。

2.按照咨询内容明确收费数额，同时明确收费依据（如国家相关收费标准、市场行情、主要作业量等），并进行报价（需提供详细计价公式）

供应商单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：2026年  月  日

附件2

项目需求

本项目主要工作流程为：中标单位需要先完成可行性研究报告编制，之后将包含可行性研究报告及相关请示报告资料报送至云南省卫生健康委主管部门进行提级论证，提级论证通过后，再将可行性研究报告报送至云南省发改委进行评审，并取得相关部门对该建设项目的立项批复。以下为各部分详细需求：

一、项目实施内容及要求

1.1 可行性研究报告编制部分

（1）全面调研与资料收集：自合同签订起，中标单位需在合同签订之日起 15 个日历天内，组织专业人员前往现场开展详细的踏勘调研工作，全面收集项目基础资料，同时在此期间完成提级论证报告及可行性研究报告编制，提交符合要求的报告。

（2）市场分析与项目必要性论证：结合区域卫生规划以及医院发展战略，分析项目建设的必要性与紧迫性。

（3）建设方案研究与比选：提出合理的建设规模（包括床位数量、建筑面积分配等）。提供两个以上的改造方案（涵盖总体布局、功能流线、环境设计等方面），并进行技术经济比选，提出推荐方案。

（4）技术可行性分析：对改造涉及的建筑结构、装饰装修、医用气体、电气、给排水、消防设施、智能化、无障碍设施等专业进行可行性分析。

（5）投资估算与资金筹措方案：编制详细且准确的投资估算表（误差率应控制在 ±10% 以内），并提出合理的资金筹措方案。

（6）财务及社会效益评价：进行详细的财务分析以及全面的社会效益评价（如提升满意度、优化流程、控制院感等）。

（7）环境影响、节能、安全及社会稳定风险分析：按照国家最新要求编制相关篇章。

（8）报告编制要求：报告必须符合《政府投资项目可行性研究报告编制通用大纲》以及项目所在地审批部门的最新深度要求，内容要全面、数据要准确、论证要充分、结论要明确。需派项目负责人及主要技术人员参加可研报告的评审会，并进行汇报和答疑。在收到评审会专家意见后的 7 个日历天内，依据专家意见完成可行性研究报告的修改，并取得专家的通过意见。

（9）报告修改与报批：提级论证结束后，协助采购人将可行性研究报告送审，送审后的 15 个日历天内取得批复。报告需通过我院内部审核，取得相关发改部门对该建设项目可行性研究报告的批复，以满足项目审批及后续初步设计需求。具体以实际招标内容为准。

1.2 提级论证请示部分

（1）在可行性研究报告完成后，中标单位需自合同签订之日起 20 个日历天内，组织专业人员完成提级论证工作：

（2）报送提级论证申请及完成方案评审：根据云南省卫生健康委的要求，报送提级论证申请及完成方案评审，提交符合要求的请示报告及可行性研究报告（包含提级论证核心内容支撑材料）。

（3）报告修改与报批：收到评审会专家意见后的 7 个日历天内，完成可行性研究报告的修改完善工作，确保报告满足专家评审要求，并取得专家通过意见。自可行性研究报告正式送审之日起，协助采购人在 7 个日历天内完成项目所在地发改等相关审批部门的报批流程，取得可行性研究报告的正式批复文件，以保障项目后续推进需求。经医院内部多级审核后报送至发改部门，配合审批工作以获得批复，确保后续工作顺利开展。

（4）附件包括：项目资金承诺函，承诺不新增用地、不形成隐性债务，具备自筹资金；资金闭合证明，承诺若后续未能争取到资金，将以自筹资金实施项目；必要性和可行性说明材料（简化版可行性研究报告）；真实性承诺，保证所提供资料和信息真实有效；相关表格（按要求填写）。具体以实际招标内容为准。

1.3 初步设计部分

（1）设计依据与范围：结合项目实际状况，响应招标人的要求，依据招标人提供的设计任务书内的工作范畴及其他要求，如实完成相关设计工作。设计周期为 90 个日历天，服务期内需根据招标人需求及时前往招标人指定现场进行项目对接、沟通，过程中按照招标人要求完成相关工作，并提供对应阶段的设计成果文件。

（2）设计工作内容：完成本项目所涉及的概算编制、修建性详细规划设计、初步设计及施工图设计工作，涵盖但不限于方案优化、初步设计（包含设计概算）、施工图设计（包含施工图预算）、医疗流程优化、污水处理站及其他设计工作等，确保设计工作满足项目建设需求、规范要求及使用功能；完成相关设计的规划、抗震、人防等报批、审批事宜，配合招标人进行报批、专家咨询、资料收集工作；负责施工图审查配合、图纸变更、施工全过程技术服务、竣工验收相关设计配合等工作，以及后续整个项目过程中所需的各类设计服务与协调等相关工作。

（3）设计范围调整：具体的设计范围，招标人在项目实施过程中可根据项目具体情形进行调整，中标人须配合招标人工作，且不得以此作为索赔、调整价格的依据。具体以实际招标内容为准。

二、项目实施地点及质量要求

2.1 项目地点

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院），位于昆明市西山区昆州路 519 号。

2.2 质量要求

（1）可行性研究报告编制部分：符合《政府投资项目可行性研究报告编制通用大纲》以及项目所在地审批部门的最新深度要求，内容全面、数据精准、论证充分、结论明确，符合国家强制性标准条文，满足报批要求。

（2）提级论证部分：严格遵循国家、行业及地方现行的医疗建筑、消防、环保、节能、无障碍设计等强制性标准条文，确保报告涉及的技术方案、建设要求等符合相关规范以及项目所在地审批部门的最新深度要求，内容全面、数据精准、论证充分、结论明确，符合国家强制性标准条文，满足报批要求。

（3）初步设计及施工图设计部分：符合现行国家、行业及地方标准，规范完成设计任务，满足招标人相关要求，确保设计成果文件通过相关部门审查。